Phần 1: Đề xuất

Velocity 5 Sprint gần nhất: 18, 20, 19, 15, 13 SP.

- Average Velocity: (18+20+19+15+13)/5=17SP.

- Velocity Range: 13–20 SP.

- Capacity giảm từ 212 xuống 186 giờ, tương đương khoảng 12,3%. Tuy nhiên, Velocity không nhất thiết giảm theo cùng tỷ lệ.

Cách 1: Dựa trên Average Velocity

- Dự báo: 17 SP.

- PBI chọn: Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP) + Gửi SMS (3 SP) + Chat (5 SP) + Giao diện Tết (2 SP) = 15 SP.

- Lý do: Dựa trên kết quả các Sprint trước, nhưng chưa xét đầy đủ biến động nhân sự.

Cách 2: Dựa trên Capacity và Sprint Goal

- Dự báo: 8–10 SP.

- PBI chọn: Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP) + Gửi SMS (3 SP) = 8 SP.

- Lý do: Ưu tiên các PBI rõ ràng, phù hợp nguồn lực hiện tại và giúp khách chủ động khi chờ tài xế.

Phần 2 : So sánh

| Tiêu chí | Cách 1 : Average Velocity | Cách 2 : Capacity và Sprint Goal |
| --- | --- | --- |
| Phản ánh thay đổi Capacity | (–) Chưa xét trực tiếp thay đổi nhân sự. | (+) Xét Capacity và thời gian làm quen của Minh. |
| Bảo vệ Sprint Goal | (–) Có thể đưa vào PBI ít liên quan mục tiêu. | (+) Tập trung vào các tính năng hỗ trợ khách chờ xe. |
| Dễ giải thích với PO | (+) Có số liệu lịch sử rõ ràng. | (+) Có căn cứ về nguồn lực và giá trị người dùng. |

Phần 3: Lựa chọn

1. Chọn phương án: Cách 2, dự báo 8–10 SP và dự kiến nhận 8 SP.

2. Sprint Goal:

Giúp khách hàng chủ động hơn khi chờ tài xế thông qua tính năng đặt xe trước và nhận SMS thông báo khi tài xế sắp đến.

3. PBI đưa vào Sprint:

- Hẹn giờ đặt xe trước: 5 SP.

- Gửi SMS khi tài xế sắp đến: 3 SP.

- Tổng: 8 SP.

Chưa chọn PBI theo dõi vị trí tài xế vì thiếu Acceptance Criteria cho trường hợp mất GPS. Chat và giao diện Tết được ưu tiên sau vì chưa trực tiếp phục vụ Sprint Goal.

4. Phản hồi đề nghị 20 SP:

Velocity 20 SP nằm trong khoảng lịch sử của đội nhưng không phải chỉ tiêu bắt buộc. Do Capacity giảm và Minh cần thời gian làm quen, nhóm đề xuất 8 SP để tập trung vào giá trị và khả năng hoàn thành. Velocity là công cụ dự báo, không phải KPI cần tăng bằng mọi giá.